|  |  |
| --- | --- |
| ПринятПротокол Педагогического совета Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Капустихинского детского сада «Родничок»от 8 февраля 2014 года № 2 | Утвержден:приказом заведующего Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Капустихинского детского сада «Родничок»от 8 февраля2014 года № 13 |

**План**

**основных мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС) в практику Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Капустихинского детского сада «Родничок»**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в практику Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Капустихинского детского сада «Родничок» (далее – МКДОУ).

**Задачи**:

-Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС;

-Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

-Пополнять нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

-Совершенствовать кадровую политику МКДОУ.

- Разработать ООП с учётом требований ФГОС.

**Целевая группа участников**: заведующая, воспитатели родители (законные представители) воспитанников МКДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

-Создание системы методического сопровождения, способствующей введению ФГОС в практику МКДОУ.

-Разработка и принятие организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС.

-Наполнение нормативно - правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

-Создание эффективной кадровой политики, позволяющей реализовывать сопровождение внедрения ФГОС.

- Разработана ООП ДОУ.

**Перспективное планирование введения ФГОС в практику МКДОУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№**  | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные**  | **Результат**  |
| 1 1 | Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.- создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКДОУ.- разработка и утверждение плана рабочей группы. - организация деятельности рабочей группы – организация мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.- организация мониторинга готовности к введению ФГОС ДО:- норматтивно-правовых условий.- кадровый состав для реализации ОП ДО.- финансово-экономических условий;- материально-технических условий;- организационно-методических и информационных условий для реализации ОП ДО;- предоставление информации о результатах мониторинга готовности МКДОУ в Управление образования администрации муниципального Воскресенского района;- создание информационной папки для педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО. | Февраль 2014гФевраль 2014гВ течение годаПо требованию УОПостоянно | Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС.План-график рабочей группы по введению ФГОС ДО.Протокол заседаний рабочей группы.Карта самооценки готовности МКДОУ к введению ФГОС ДО. Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.Отчёт.Папка с материалами по ФГОС ДО. |
| 2  | Нормативное обеспечение.- формирование банка данных нормативно-правовых документов Федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.- разработка проекта и утверждение Устава ДОУ в новой редакции.- корректировка ООП ДО МКДОУ с участием педагогических работников, родителей (законных представителей) и общественности в соответствии с ФГОС ДО;- приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО;- разработка родительских договоров с учётом требований ФГОС ДО;- корректировка системы методической работы в МКДОУ, обеспечивающая сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2015гг2015г2015г2015г2014г2014-2016гг | Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В. | Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО.Устав МКДОУ.Образовательная программа МКДОУ в соответствии с ФГОС.Должностные инструкции для педагогических работников.Договор предоставления ДО.Годовой план МКДОУ с учётом ФГОС ДО. |
| 3  | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.- обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС ДО;- участие в РМО по вопросам введения ФГОС ДО;- заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт);- мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС и уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | 2014г2014-2016гг2014г2014г | Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В. | Курсы повышения квалификации.Участие педагогов в РМО.Дополнительное соглашение к трудовому договору.Аналитическая справка. |
| 4  | Методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО.- включение в годовой план ДОУ задач по введению ФГОС ДО;- диагностика образовательных потребностей и затруднений педработников ДОУ;- консультации для педагогов;-что такое ФГОС ДО;- ФГОС. Требования к основной структуре ООП ДО;- требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО;- подведение итогов работы по введению ФГОС ДО в ДОУ за год;- разработка и корректировка ОП ДОУ с целью приведения её в соответствие с ФГОС ДО;- формирование опыта педагогов. | 2014-2016гг2014-2016гг2014-2015ггЕжегодно2015гЕжегодно | Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В. | Разнообразие форм методической работы.Корректировка программ самообразования педагогов.Информауионный материал для педагогов в папку по ФГОС.Отчёт деятельности МКДОУ.ОП ДО.Опыт работы педагогов. |
| 5 | Информационное сопровождение введения ФГОС ДО- организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам (интернет);- размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО;- информировать родителей (законных представителей) о введении ФГОС ДО;- проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО;- изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение 2014-2016гг 2014-2016 гг2014-2016гг2014-2016гг | Щепочкина М.В.Щепочкина М.В.Щепочкина М.В., Кандина О.В.Щепочкина М.В. | Обеспечение доступа педагогов в интернет.Страничка образовательные стандарты.Общие родительские собрания.Аналитическая справка. |
| 6 | Финансовое обеспечение- разработка(внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МКДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров планирования;- определение объёма расходов, необходимых для реализации ОПДО и достижения планируемых результатов. | Декабрь 2014г. 2015г |  Щепочкина М.В.Щепочкина М.В. | Положение о стимулировании и премировании педагогов. |